## （暖邻帮经费）自评报告
财政支出项目绩效评价报告
项目实施单位 |  | 苍南县重大能源项目建设管理中心
项目名称 |  | 暖邻帮扶项目专项经费
项目负责人 |  | 戚观顺 |  |  | 项目起止时间 |  | 2019.01.01-2021.12.31
联系电话 |  | 13858786668 |  |  | 地址 |  | 苍南县马站镇凤山家园4号楼
项目 实施 概况 | 项目依据 | 县政府专题会议纪要【2018】48号和苍南县重大能源项目建设领导小组会议纪要【2019】3号，每年安排暖邻帮扶资金1000万元；根据《浙江三澳核电项目暖邻帮扶项目资金管理办苍能建[2019]16号文件精神，苍财投资（2021）15、57、71号核电暖邻帮扶项目。
| 项目内容 | 苍南县重大能源项目建设管理中心紧紧围绕县委关于《苍南县绿能基地“发展惠民”工作部署要求，牵头组织马站片区三镇一乡（马站镇、霞关镇、沿浦镇、岱岭乡）及中广核苍南核电公司，全力打造涵盖医疗、教育、文化、基础设施等领域的暖邻帮扶精品式程。具体项目及规模以“一年一定”的形式落实。
| 项目绩效 | 为促进生态核电与地方融合发展，加快乡镇基础设施建设，推动地方经济社会发展，打造和谐、宜居、靓丽、优美的核电厂区及周边环境，提升群众对核电建设工作的认同感。暖邻帮扶项目是县委县政府促进核电与地方融合发展的重要举措，对促进落实发展惠民工作具有重要意义，进一步提升马站片区人居环境和生活品质。
项目
计划安排奖金（万元） |  | 1000 |  |  | 实际安排奖金（万元） |  |  | 1000
其中： |  | 0 |  |  | 其中： |  |  | 0
中央财政资金 |  | 0 |  |  | 中央财政资金 |  |  | 0
省财政资金 |  | 0 |  |  | 省财政资金 |  |  | 0
市财政资金 |  | 0 |  |  | 市财政资金 |  |  | 0
其他 |  | 0 |  |  | 其他 |  |  | 0
支出内容 |  | 计划支出 |  |  | 实际支出 |  |  | 备 注
其他基本建设支出 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 中心
其他基本建设支出 |  | 970 |  |  | 970 |  |  | 霞关、沿浦、马站、岱岭
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
其他基本建设支出
合计 |  | 1000 |  |  | 1000
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 指标性质 | 符号 | 数量 | 单位
产出指标 | 质量指标 | 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 预算及目标编制科学 | 整体指标目标依据充分、处室履职、工作任务相符 | 10 | 9.5 | 定性 | ≥ | 100 | %
产出指标 | 数量指标 | 项目预算执行率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 定量 | ≥ | 98 | %
产出指标 | 数量指标 | 暖邻帮扶 | 暖邻帮扶计划项目 | 完成21个项目 | 20 | 20 | 定量 | = | 21 | 个
效益指标 | 社会效益 | 促进落实发展惠民工作 | 落实发展惠民工作 | 开展助学、助医、助残、济困、救灾等方面的关爱救助工作，进一步推动发展惠民有效落实，提升片区民众的幸福感。 | 20 | 19 | 定性 | ≥ | 95 | %
效益指标 | 社会效益 | 提升马站片区人居环境和生活品质 | 提升马站片区人居环境和生活品质 | 提升了配套项目对马站片区的党建宣传工作、乡村基础建设、群众文娱休闲带来显著效果 | 15 | 14.5 | 定性 | ≥ | 95 | %
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 美丽乡村建设项目，实现美丽乡村振兴，群众对核电项目的认同感和支持度。 | 15 | 14.5 | 定性 | ≥ | 95 | %
97.5
执行数
自评总分
项目执行情况 |  | 根据县委关于《苍南县绿能基地“发展惠民”实施方案》工作部署要求，苍南县重大能源项目建设管理中心以“打造精品项目，造福一方群众”为原则，积极谋划涵盖了基础设施、卫生健康、党建宣传、乡村振兴、文化休闲等诸多领域的21个扶持项目。另有，暖邻帮扶关爱基金项目，对核电项目相关村居的困难群体开展助学、助医、助残、济困、救灾等方面的关爱救助工作，进一步推动发展惠民有效落实，提升片区民众的幸福感。 2021年度对苍南县霞关镇三星村至兴霞礁坑水毁修复工程40万元；长沙村美丽乡村精品村建设30万元；云亭片道路提升工程20万元；岱岭东宫村东宫大桥35万元；霞关镇红色阵地提升工程6万元；霞关镇南坪村农村四好公路项目10万元；苍南县农村公路改造提升（龙魁线至荷包田）工程16万元；苍南县马站中心卫生院心血管彩超和新型检验设备引进100万元；南坪村浙南红色文化基地建设工程30万元；霞关镇长沙村党员服务中心修缮加固项目49万元；沿浦宫尾内估自然村美丽乡村建设工程20万元；沿浦园山尾自然村美丽乡村建设工程16万元；沿浦镇乡村振兴示范带沿线绿化改造提升工程100万元；暖邻帮扶关爱基金项目30万元；小型民生工程（产业扶持）项目70万元；苍南县马站镇下魁村白改黑道路提升工程100万元；马站镇村居道路照明提升工程40万元；马站龙门小区附属工程90万元；南坪革命烈士纪念馆改造提升工程100万元；霞关镇前南线（528县道新林村至南坪岙码头段）路灯改造工程80万元；库下回族村路口形象工程18万元；
存在的问题 项目绩效 |  | 项目预算编制水平有带加强，目标设定传统固化的思维模式依旧存在，不能紧紧围绕工作重点，偏离实际的现象依旧凸显；主观人为因互依然很大，不能综合考虑一些宏观因素。
整改措施 项目 |  | 提高项目预算编制水平，采取切实措施，综合考虑各项因素，加强培训力度，端正思想坚定原则，提高素质，有效的减少主观人为因素，减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强提督与控制。

## （工作经费）自评报告
财政支出项目绩效评价报告
项目实施单位 |  | 苍南县重大能源项目建设管理中心
项目名称 |  | 三澳核电项目建设指挥部工作经费
项目负责人 |  | 杨遒 |  |  | 项目起止时间 |  | 2021.01.01-2021.12.31
联系电话 |  | 13758887666 |  |  | 地址 |  | 苍南县马站镇凤山家园4号楼
项目 实施 概况 | 项目依据 | 根据苍委办（2018）16号三澳核电项目进入发展惠民阶段，2021年重点工作：1、发展惠民“十大工作”； 2、绿能基地“十大工程”； 3、暖邻帮扶“十大项目”；4、政策清零等事项；5、全力保障核电项目建设；6、加快推进绿能小镇建设；打造核电与地方融合发展全国典范；7、推进片区协同发展；8、维护社会大局稳定
| 项目内容 | 全面落实惠民工程各项举措，加快推进绿能基地建设，大力实施乡村振兴发展，促进地方经济社会发展，让人民群众有更多获得感、归属感和幸福感；主要是三澳核电项目已进入发展惠民阶段，2021年度主要经费支出是指挥部绿能展厅建设、宣传、招商引资、维稳等日常工作经费，并较2020年加大节约开支力度。
| 项目绩效 目标 | 三澳核电项目核准、绿能小镇城市设计及建设、政策清零、信访维稳、暖邻帮扶等十大工作，进一步凝心聚力、克难攻坚，扎实推进三澳核电项目各项工作取得新突破、新进展、新成效。
项目
计划安排奖金（万元） |  | 240 |  |  | 实际安排奖金（万元） |  |  | 234.17
其中： |  |  |  |  | 其中：
中央财政资金 |  |  |  |  | 中央财政资金
省财政资金 |  |  |  |  | 省财政资金
市财政资金 |  |  |  |  | 市财政资金
其他 |  | 240 |  |  | 其他 |  |  | 234.17
支出内容 |  | 计划支出 |  |  | 实际支出 |  |  | 备 注
办公费 |  | 10 |  |  | 5.687
印刷费 |  | 6 |  |  | 4.9776
咨询费 |  | 5 |  |  | 6
手续费 |  | 0 |  |  | 0
水费 |  | 0 |  |  | 0
电费 |  | 0 |  |  | 0
邮电费 |  | 0 |  |  | 0.0162
取暖费 |  | 0 |  |  | 0
物业管理费 |  | 0 |  |  | 0
差旅费 |  | 18 |  |  | 16.3289
因公出国（境）费用 |  | 0 |  |  | 0
维修（护）费 |  | 0 |  |  | 14.2082
租赁费 |  | 2 |  |  | 1.894
会议费 |  | 1 |  |  | 0.215
培训费 |  | 0 |  |  | 0.0938
公务接待费 |  | 2 |  |  | 0.06
专用材料费 |  | 0 |  |  | 0
被装购置费 |  | 0 |  |  | 0
专用燃料费 |  | 0 |  |  | 0
劳务费 |  | 120 |  |  | 94.634
委托业务费 |  | 39 |  |  | 64.543
工会经费 |  | 0 |  |  | 0
福利费 |  | 9.6 |  |  | 0.7
公务用车运行维护费 |  | 0 |  |  | 0
其他交通费用 |  | 0 |  |  | 0
税金及附加费用 |  | 0 |  |  | 0
其他商品和服务支出 |  | 27.4 |  |  | 30.4471
合计 |  | 240 |  |  | 239.8048
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 指标性质 | 符号 | 数量 | 单位
产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 | 30 | 29 | 定量 | ≥ | 99.92 | %
产出指标 | 质量指标 | 资金支出合理合规 | ≥ | 财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支 | 20 | 19 | 定性 | ≥ | 98 | %
产出指标 | 质量指标 | 项目预算及预期绩效目标编制水平 | ≥ | 整体指标目标依据充分、处室履职、工作任务 | 10 | 9 | 定性 | ≥ | 95 | %
产出指标 | 数量指标 | 年度工作完成度 | ≥95% | 实际工作完成量 | 20 | 20 | 定量 | ≥ | 95 | %
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 群众满意度 | 10 | 10 | 定量 | ≥ | 95 | %
效益指标 | 社会效益指标 | 项目社会效益 | ≥ | 扎实推进三澳核电项目各项工作取得新突破、新进展、新成 | 10 | 10 | 定性 | ≥ | 96 | %
[5 empty] | 100 | 97
执行数
自评总分
项目执行情况 |  | 预算240万元，实际执行239.81万元，执行率99.92%。2021年度主要经费支出是指挥部绿能展厅建设、宣传、招商引资、维稳等日常工作经费
存在的问题 项目绩效 |  | 项目预算编制水平有带加强，目标设定传统固化的思维模式依旧存在，不能紧紧围绕工作重点，偏离实际的现象依旧凸显；主观人为因互依然很大，不能综合考虑一些宏观因素。
整改措施 项目 |  | 提高项目预算编制水平，采取切实措施，综合考虑各项因素，加强培训力度，端正思想坚定原则，提高素质，有效的减少主观人为因素，减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强提督与控制，履行节约。
序列 |  | 姓名 |  |  | 职称 |  |  | 单位